**基隆市108年國民小學暨幼兒園教師聯合甄選介聘作業時程表**

108年2月27日

| **序號** | **日期** | **星期** | **時間** | **工作內容** | **參加人員** | **承辦學校** | **地點** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12月21日 | 五 |  | 外 | 外縣市介聘作業第一次會議（籌備會議） |  | 尚智國小南榮國小 | 台南市立仁德國中 | 修訂介聘作業要點 |
| 2 | 2月27日 | 三 | 9:30 | 聯合甄選介聘籌備會 | 工作小組各委員 | 武崙國小 | 教育處 | 確認工作小組成員組成委員會 |
| 10:30 | 委 | 第一次聯合甄選介聘委員會 | 教育處各委員 | 教育處武崙國小 | 教育處武崙國小 | 準備議程、**作業時程**草案決定是否辦理新聘教甄、是否開放外縣市介聘單調缺額各校**委託書**草案(含教保員) |
| 3 | 3月13日 | 三 |  | 外 | 發佈108年外縣市介聘作業要點 |  | 尚智國小南榮國小 |  | 函送各縣市政府轉知學校。網站：http://tas.kh.edu.tw |
| 4 | 3月13日 | 三 |  10時 | 委 | 工作小組會議 | 教育處各委員 | 武崙國小深美國小（簡章） | 教育處武崙國小 | 準備議程**說明會**資料 |
| 5 | 3月20日 | 三 |  14時 | 聯合甄選介聘說明會 | 各校校長、教評會及人事(含特教學校) | 工作小組 | 武崙國小 | 1.準備議程說明會資料聯合介聘**委託書**2.會後相關資料電子檔上傳處務公告3.**委託書於3月29日(五)前繳交至尚智國小彙辦** |
| 6 | 4月10日~4月11日 | 三~四 |  | 外 | 本市108年外縣市介聘各縣市電腦作業人員研習 |  | 尚智國小南榮國小 | 台南市教育局資訊中心 | 使用時間:2天 |
| 7 | 4月12日~4月21日 | 五~日 |  | 外 | 各縣市上網登錄介聘學校名單及確認管制名單 |  | 尚智國小南榮國小 |  | 使用時間:10天 |
| 8 | 4月22日~4月26日 | 一~五 |  | 外 | 外縣市介聘發布及更正介聘學校名單 |  | 尚智國小南榮國小 |  | 使用時間:5天 |
| 9 | 4月23日~5月2日 | 二~四 |  | 外 | 參加外縣市介聘教師上網填報資料及選填志願 |  | 尚智國小南榮國小 |  | 1. 使用時間:10天
2. 網址：http：//tas.kh.edu.tw
 |
| 10 | 5月3日~5月5日 | 五~日 |  | 本市公立國小及幼兒園新生登記完畢 |  | 各校園 |  | 總量管制學校提前二週以上作業。 |
| 11 | 5月 8日 | 三 |  | 外 | 本市辦理外縣市教師介聘申請人**積分審查** |  | 尚智國小南榮國小 | 武崙國小 | 各縣市自行另訂作業時間(5月6日~5月13日) |
| 12 | 5月9日 | 四 | 10時 | 委 | 第二次聯合甄選介聘委員會 |  |  |  | 準備甄選**簡章**草案（含市內介聘、代理），簡章內須訂定提供警察刑事紀錄證明。 |
| 13 | 5月10日~5月17日 | 五~五 |  | 外 | 各縣市上網登錄單調缺額（確認介聘人員資料） |  |  |  | 使用時間:8天 |
| 14 | 5月10日 | 五 |  | 本市核定班級數基準日(含幼兒園) |  | 國教科 |  | 依本處國教科核班時程辦理 |
| 15 | 5月23日 | 四 |  | 公告本市核定班級數(含幼兒園) |  |  |  |  |
| 16 | 5月22日~5月23日 | 三~四 |  | 外 | 外縣市介聘作業第二次會議（協調會議） |  | 尚智國小南榮國小 | 台南市立仁德國中 | 使用時間:2天介聘系統媒合結果產生 |
| 17 | 5月24日 | 五 |  | **查** | 各校查報缺額 |  | 武崙國小 |  | 1.傳真至武崙國小: 243197442.調查本市各公立國小、幼兒園現有懸缺及預定於8月1日前退休之教師調查缺額 |
| 5/24、6/6、6/21、7/9為查報基準日 |
| 18 | 5月27日~5月31日 | 一~五 |  | 超 | 辦理超額教師優先返校處理（超額教師優先返校處理名冊函報委員會） |  | 各校 |  |  |
| 19 | 5月30日 | 四 |  | 外 | 各縣市將外縣市介聘作業結果通知各學校 |  | 尚智國小南榮國小 |  |  |
| 20 | 6月4日 | 二 |  | 外 | 外縣市介聘學校召開教評會審查 | 各校 | 各校 |  | 介聘學校通知調入教師至介聘學校完成審查 |
| 21 | 6月6日 | 四 |  | 外 | 外縣市介聘名單傳送聯合委員會 |  |  |  |  |
| 22 | 6月 6 日 | 四 |  | **查** | 各校查報超缺額（含裁併校及辦理實驗教育學校） |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小: 24319744 |
| 23 | 6月10日 | 一 | 9時 |  | 超缺額學校第一次介聘協調會 | 教育處超缺額學校 | 武崙國小 |  | 各校專長缺全開普通缺開1/2為原則 |
| 10時30分 | 委 | 第三次聯合甄選介聘委員會議 | 教育處各委員 | 教育處武崙國小 | 教育處武崙國小 | 1. 準備議程、討論提案
2. 會後通知栽併及實驗教育優先遷調學校
 |
| 14時 | 公告第一次超額介聘開缺學校 |
| 24 | 6月12日 | 三 | 10時 | 超 | 當年度裁併校學校教師遷調 | 輔導遷調教師開缺學校 | 中山國小 | 武崙國小 | 會後公告第一次超額介聘開缺學校 |
| 11時 | 當年度實驗教育學校教師遷調 |
| 14時 |  | 公告第一次超額介聘剩餘缺額學校 |
| 25 | 6月19日 | 三 |  | 外 | 外縣市介聘作業第三次會議（確認會議） |  | 尚智國小南榮國小 | 台南市立仁德國中 | 確認外縣市介聘調入調出結果 |
| 26 | 6月20日 | 四 | 10時 | 超 | 超額教師第一次輔導遷調 | 超額教師 | 中山國小 | 武崙國小 |  |
| 27 | 6月20日 | 四 | 14時 |  | 各校公告第一次市內介聘簡章及缺額 |  |  |  |  |
| 28 | 6月21日 | 五 |  | **查** | 各校查報缺額 |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小: 24319744 |
| 29 | 6月27日 | 四 |  | 外 | 外縣市介聘調入縣市轉知介聘學校通知教師報到 |  |  |  | 生效日一律自八月一日生效 |
| 30 | 6月27日 | 四 | 14時 | 市 | 市內教師及教保員第一次介聘（各校） |  | 深美國小 | 各校 | 以本市現職教師為主。 |
| 31 | 7月1日 | 一 | 9 時 |  | 超缺額學校第二次介聘協調會 | 教育處超缺額學校 | 武崙國小 |  | 缺大於人時，保留專長缺，普通缺按比例開。缺少於人時，取消專長缺。 |
|  10時 | 委 | 第四次聯合甄選介聘委員會議 | 教育處各委員 | 武崙國小 | 教育處武崙國小 | 1. 準備議程、討論提案
2. 會後公告第二次超額介聘開缺學校
 |
|  14時 | 公告第二次超額介聘開缺學校 |
| 32 | 7月1日 | 一 |  |  | 公費生報到 |  | 暖西國小 |  |  |
| 33 | 受理學校跨校交流計畫申請 |  | 教育處 |  |  |
| 34 | 7月3日 | 三 | 10時 | 超 | 超額教師第二次輔導遷調 | 各校超額教師各委員 | 中山國小 | 武崙國小 |  |
| 35 | 7月3日 | 三 | 14時 |  | 各校公告第二次市內介聘簡章及缺額 |  |  |  |  |
| 36 | 7月8日 | 一 | 10時 | 市 | 市內教師及教保員第二次介聘（各校） |  | 深美國小 | 各校 | 以本市現職教師為主。 |
| 37 | 7月9日 | 二 |  | **查** | 各校查報缺額，並回傳代理教師甄選缺額 |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小: 24319744 |
| 38 | 7月12日 | 五 |  | 代 | 代理教師甄選簡章公告及缺額彙整 |  |  |  |  |
| 39 | 7月19日 | 五 | 9時~13:30時 | 代 | 代理教師甄選報名 |  | 各校 | 報名地點:仁愛國小 | 1. 各校於市府教育處網站公告缺額。
2. 集中仁愛國小報名，分開各校考試。
 |
| 40 | 7月22日 | 一 |  | 代 | 第一次代理代課教師甄選並公告錄取 |  |  |  | 1. 由各校甄選委員會、教評會辦理
2. 新進教師研習通知
 |
| 41 | 9月11日 | 三 |  | 外 | 外縣市介聘作業第四次會議(檢討會議) |  |  | 台南市立仁德國中 |  |
| 42 | 9月12日~20日 | 四~五 |  | 委 | 基隆市教師甄選介聘作業檢討會 | 教育處各委員 | 武崙國小 | 武崙國小 | 準備教師介聘作業檢討會議程討論提案 |
| 備註：如有辦理新聘教師甄選，其工作時程另由工作小組規劃安排。代理教師甄試時程，視需要併同新聘教師時程調整之。 |